## 마스터 일정
공유숙박 마켓리포트 — 실행 일정
2026-07-28(화) ~ 2026-08-14(금) · 총 14 영업일 · 작성 2026-07-28
진행 요약
전체 작업 | 완료 | 진행중 | 예정 | 대기(블로커) | 진행률
39 | 6 | 0 | 30 | 3 | 15.38%
날짜 | 요일 | 주차 | P | 작업 | 완료 기준 | 담당 | 상태 | 선행조건 · 비고
07-28 | 화 | W1 | 1 | 전문가 방법론 리서치 (외도민업·공유숙박·마켓리포트 프레임워크) | KPI 체계·데이터소스 지도·함정 목록 정리 | 김민지 | 완료 | RevPAR/MPI·ARI·RGI, AirDNA Market Score, 국제 규제 비교까지 조사
07-28 | 화 | W1 | 1 | 데이터 파이프라인 구축 (행안부 원본 직접 수집) | 5종 카테고리 CSV 수집·집계, 서울 25개 구 단위 | 김민지 | 완료 | localdata.py — k-stay API 의존 제거, 판정 로직 자체 공개
07-28 | 화 | W1 | 1 | 규제·뉴스 크롤러 (Tier1 정부 4 + 산업 13개 소스) | 332건 수집, 이미지 137건 확보 | 김민지 | 완료 | regulation.py / news.py — 국회 관광진흥법 개정안 자동 추적 포함
07-28 | 화 | W1 | 2 | 정적 웹사이트 구축 (랜딩·대시보드·리포트·뉴스) | 4개 페이지 생성, Vercel 배포 | 김민지 | 완료 | build_site.py — wehome-market-report.vercel.app
07-28 | 화 | W1 | 2 | 구독 시스템 (SQLite·즉시발송·수신거부) | 구독→저장→발송(dry-run)→해지 전 플로우 검증 | 김민지 | 완료 | subscribers.py / email_sender.py / subscribe_server.py
07-28 | 화 | W1 | 1 | 차별 지표 설계 — 포화 신호(구별 6개월 증감률) | REPORT_SPEC.md · REVENUE_METRIC_SPEC.md | 김민지 | 완료 | k-stay·AirDNA에 없는 지표. 예상수익은 데이터 부재로 설계만
07-29 | 수 | W1 | 1 | 카카오 알림톡 채널·템플릿 심사 신청 | 심사 접수 완료(접수번호 확보) | 김민지 | 대기 | ★크리티컬 패스: 리드타임 3~5영업일. 오늘 신청해야 08-10 런칭 가능
07-29 | 수 | W1 | 1 | SMTP 자격증명 확보 → 실제 이메일 발송 전환 | 테스트 메일 1통 실제 수신 확인 | 김민지 | 대기 | 현재 dry-run. .env의 SMTP_USER/PASSWORD 필요
07-29 | 수 | W1 | 2 | 자동 발행 스케줄러 구현 (원래 08-12 → 앞당김) | cron/launchd 등록, 1회 무인 실행 성공 | 김민지 | 예정 | 빌드→배포까지 한 번에 도는 스크립트
07-29 | 수 | W1 | 3 | report.py 정리 (웹 전환으로 용도 불명확해진 구 모듈) | 폐기 또는 알림용 요약 생성기로 재정의 | 김민지 | 예정 | 현재 245줄 방치 상태
07-30 | 목 | W1 | 1 | 신규 진입자 후크 — 지역별 사전 리포트 | 서울 25개 구 개별 페이지 생성 | 김민지 | 예정 | ★위홈 유입 KPI에 가장 직결되는 기능
07-30 | 목 | W1 | 1 | 위홈 호스트 등록 CTA·유입 추적 설계 | UTM 파라미터 규격 확정, 클릭 추적 동작 | 김민지 | 예정 | KPI '위홈으로의 유입' 계측의 전제
07-30 | 목 | W1 | 2 | 구별 데이터 해석 문구 자동 생성 | 포화/기회 지역 라벨링 (원화 금액 표기 없이) | 김민지 | 예정 | REVENUE_METRIC_SPEC.md의 절충안 적용
07-31 | 금 | W1 | 1 | 중간 보고 ① — 데이터·지표 확정본 공유 | 발행 주기 최종 확정, 리뷰 피드백 수령 | 김민지 | 예정 | 사수님 일정 사전 조율 필요
07-31 | 금 | W1 | 2 | 데이터 정합성 3자 교차검증 문서화 | 자체수집 vs 세이프스테이 vs k-stay 격차 설명 | 김민지 | 예정 | 현재 자체 10,894 / 세이프스테이 11,957 (9.8% 격차)
07-31 | 금 | W1 | 3 | 리포트 1호 콘텐츠 초안 검수 | 문장·수치 오류 0건 | 김민지 | 예정
08-03 | 월 | W2 | 2 | 인포그래픽 고도화 — 서울 구별 지도 시각화 | choropleth 지도 리포트에 반영 | 김민지 | 예정 | 현재는 막대·라인 차트만
08-03 | 월 | W2 | 2 | 리포트 1호 완성본 → 사수님 리뷰 요청 | 이미지 포함 최종본 전달 | 김민지 | 예정
08-04 | 화 | W2 | 2 | 사이트 내 검색 (뉴스·리포트 통합) | 키워드 검색 동작 | 김민지 | 예정
08-04 | 화 | W2 | 1 | SEO 기초 — sitemap.xml·robots.txt·OG 태그 | 구글 서치콘솔 등록·색인 요청 완료 | 김민지 | 예정 | 구글 계정 로그인 필요(본인 수행)
08-05 | 수 | W2 | 1 | 구독 시스템 완성 — 더블 옵트인 | 구독→인증메일→확인→수신 전 플로우 | 김민지 | 예정 | 07-29 SMTP 확보가 선행 조건
08-05 | 수 | W2 | 2 | 수신거부 페이지 UI·개인정보 처리방침 문구 | 법적 문구 검토 완료 | 김민지·사수님 | 예정 | 현재는 평문 응답만 반환
08-06 | 목 | W2 | 1 | 상시 서버 이전 — 맥북 의존 제거 | 맥북 종료 상태에서 구독 정상 동작 | 김민지 | 예정 | ★현재 ngrok 터널이라 맥북 꺼지면 구독 폼 중단. 호스팅 선정 필요
08-06 | 목 | W2 | 2 | SQLite → 호스팅 DB 이전 검토 | 구독자 데이터 유실 없이 이관 | 김민지 | 예정
08-07 | 금 | W2 | 2 | 홍보 콘텐츠 제작 (카드뉴스·SNS 게시물) | 채널별 게시물 세트 완성 | 김민지 | 예정 | wehome-newsletter의 sns_convert.py 재사용
08-07 | 금 | W2 | 1 | 카카오 채널 세팅 (심사 결과 반영) | 채널 개설·템플릿 등록 완료 | 김민지 | 대기 | 07-29 심사 신청 결과에 종속
08-07 | 금 | W2 | 3 | 네이버 카페 개설 검토 | 개설 여부 의사결정 | 사수님 | 예정
08-07 | 금 | W2 | 1 | 중간 보고 ② — 런칭 전 최종 점검·승인 | 사수님 런칭 승인 | 김민지 | 예정
08-10 | 월 | W3 | 1 | 🚀 런칭 — 채널별 홍보 게시 시작 | 카카오·SNS·카페 게시 완료 | 김민지 | 예정
08-10 | 월 | W3 | 1 | KPI 계측 세팅 (구독자·트래픽·위홈 유입) | 3개 지표 실제 집계 확인 | 김민지 | 예정 | GA4 등 분석도구 연동
08-11 | 화 | W3 | 1 | 카카오 채널 첫 발송 | 구독자 대상 발송 성공 | 김민지 | 예정 | 템플릿 심사 통과 전제
08-11 | 화 | W3 | 2 | 런칭 초기 모니터링·긴급 이슈 대응 | 장애 0건 또는 당일 복구 | 김민지 | 예정
08-12 | 수 | W3 | 1 | ★자동 발행 사이클 검증 — 2호 무인 발행 | 사람 개입 없이 생성·발송 완료 | 김민지 | 예정 | 이 프로젝트의 핵심 검증 항목
08-12 | 수 | W3 | 2 | 호스트레터 연계 (뉴스레터↔리포트 상호 유입) | 양방향 링크 삽입 | 김민지 | 예정
08-13 | 목 | W3 | 2 | 유입 데이터 분석 → 이탈 지점 개선 | 개선 전후 수치 비교표 | 김민지 | 예정 | 런칭 후 3일치 데이터 기준
08-13 | 목 | W3 | 3 | 분야별 구독 선택 (정책·행사 등 관심사) | 카테고리 선택 UI 동작 | 김민지 | 예정
08-14 | 금 | W3 | 1 | KPI 성과 리포트 작성 | 구독자·트래픽·유입경로별 성과 정리 | 김민지 | 예정
08-14 | 금 | W3 | 1 | 운영 매뉴얼 문서화 (인수인계) | 타인이 단독 운영 가능한 수준 | 김민지 | 예정 | 실습 종료 후 지속 운영의 전제
08-14 | 금 | W3 | 2 | 다음 단계 제안 (멀티에이전트·퍼포먼스 마케팅) | 대표님·사수님 보고 자료 완성 | 김민지 | 예정

## 블로커·리스크
블로커 · 리스크 관리
코드로 해결 불가 — 외부 승인·계정·심사가 필요한 항목 (2026-07-28 기준)
# | 항목 | 유형 | 영향 | 필요 조치 | 담당 | 기한
1 | 카카오 알림톡 템플릿 심사 | 외부 심사 | 미신청 시 08-10 런칭에서 카톡 채널 전체 누락 | 카카오 비즈니스 채널 개설 → 템플릿 등록 → 심사 접수 | 김민지 | 07-29
2 | SMTP 발신 계정 | 계정 발급 | 현재 dry-run — 구독해도 실제 메일이 안 나감 | .env에 SMTP_USER/PASSWORD 입력 (위홈 발신 계정 또는 신규) | 사수님 | 07-29
3 | 맥북 의존 (ngrok 터널) | 인프라 | 맥북 종료·재시작 시 구독 폼 즉시 중단, URL도 변경됨 | 상시 호스팅 이전 (Railway·Render 등) 또는 위홈 인프라 편입 | 김민지 | 08-06
4 | WEHOME_INTERN_API_KEY | 계정 발급 | 예상 수익 지표 구현 불가 (ADR·점유율 실데이터 부재) | 위홈 회원·예약 API 접근권 발급 요청 | 사수님 | 08-07
5 | 구글 서치콘솔 계정 | 계정 로그인 | SEO 색인 요청 불가 → 검색 유입 지연 | 본인 구글 계정으로 소유권 확인 | 김민지 | 08-04
6 | 네이버 카페 개설 여부 | 의사결정 | 미결정 시 홍보 채널 하나 누락 | 개설 여부 및 운영 주체 결정 | 사수님 | 08-07
7 | k-stay.ai 가짜 데이터 혼재 | 데이터 신뢰성 | /analysis의 Airbnb 미등록률은 하드코딩 난수 — 인용 시 신뢰도 훼손 | 해당 수치 인용 금지 (코드·메모리에 경고 기재 완료). 위홈에 수정 건의 | 김민지 | 상시
8 | 서울관광재단 기사 이미지 | 기술적 한계 | 모든 기사가 동일 로고만 반환 — 이미지 표시 불가 | 플레이스홀더 유지 (해결 불가, 조치 없음) | - | -
9 | 한국관광 데이터랩 수집 | 기술적 한계 | JS 렌더링 SPA라 정적 수집 불가 | Playwright 도입 시 재검토 (현재는 드랍 유지) | - | -

## 완료 산출물
완료 산출물 인벤토리
2026-07-28 기준 · 코드 3,492줄(테스트 773줄 포함) · 전 모듈 자체 검증 통과
파일 | 라인 | 역할 | 테스트 | 비고
localdata.py | 209 | 행안부 인허가 원본 CSV 직접 수집·집계 (5종 카테고리, 전국 시군구) | 10건 | 핵심 데이터 소스
news.py | 450 | 산업·수요 뉴스 13개 소스 수집 (RSS 5 + HTML 7 + 네이버 API) | 20건 | 332건 수집, 이미지 137건
regulation.py | 209 | Tier1 규제·정책 수집 (문체부·정책브리핑·국회 계류법안) | 9건 | 관광진흥법 개정안 자동 추적
safestay.py | 181 | 한국관광공사 세이프스테이 — 교차검증용 독립 계통 | 5건 | 주석 처리된 <th> 함정 방어
kstay.py | 155 | k-stay 오픈 API — 인바운드 관광객 통계만 사용 | - | 등록 통계는 자체 수집으로 대체
sources.py | 188 | 소스 레지스트리 18개 감사 결과 + 제외 사유 기록 | - | 설계 문서 겸용
build_site.py | 729 | 정적 사이트 생성 (랜딩·대시보드·리포트 아카이브·뉴스) | - | Vercel 배포 산출물
viz.py | 29 | 차트 렌더 공용 유틸 (matplotlib, 한글 폰트) | -
subscribers.py | 85 | 구독자 저장 (SQLite, 탈퇴·재구독 상태 관리) | 7건 | JSON 파일에서 이전
email_sender.py | 137 | 구독 즉시 발송 + HMAC 수신거부 토큰 | 5건 | SMTP 미설정 시 dry-run
subscribe_server.py | 102 | 구독 폼 수신 API (Flask) + /unsubscribe | - | 현재 ngrok 터널
report.py | 245 | 구 단일 HTML 생성기 — 웹 전환으로 용도 불명확 | - | ⚠ 07-29 정리 대상
REPORT_SPEC.md | - | 리포트 목차 + 지표별 데이터 출처 매핑 + 경쟁사 비교 | - | 7/30 체크포인트 산출물
REVENUE_METRIC_SPEC.md | - | 예상수익 지표 설계 (미구현 사유·계산식·절충안) | - | 데이터 확보 시 즉시 구현 가능
합계 (코드) | 2719

## KPI
KPI 정의 및 목표
최종 목표는 위홈 호스트 유입 — 구독자·트래픽은 선행 지표
지표 | 정의·산식 | 계측 방법 | 08-14 목표 | 실적 | 비고
카카오 채널 구독자 | 채널 친구 추가 수 (누적) | 카카오 채널 관리자 |  |  | 템플릿 심사 통과 후 08-11부터 계측 가능
이메일 구독자 | active 상태 구독자 수 | subscribers.db / /subscribers |  |  | 현재 테스트 데이터만 존재 — 런칭 시 초기화 필요
페이지 트래픽 | 순 방문자 수 (UV) | GA4 (08-10 세팅) |  |  | 랜딩·대시보드·뉴스 페이지별 분리 집계
★위홈 유입 | 사이트→wehome.me 클릭 수 | UTM 파라미터 + GA4 |  |  | 최종 목표 지표. 07-30 CTA 설계 시 UTM 규격 확정
호스트 전환 | 유입 중 실제 호스트 가입 완료 | 위홈 내부 데이터 |  |  | 위홈 측 데이터 연동 필요 — 측정 가능 여부 확인 요
자동 발행 성공률 | 무인 발행 성공 / 시도 | 스케줄러 로그 | 100% |  | 08-12 검증 항목
※ 노란 칸(목표·실적)은 사수님 협의 후 직접 입력하는 칸입니다. 목표 수치는 런칭 전 08-07 중간보고에서 확정 권장.